PATVIRTINTA

Lazdijų r. Šeštokų mokyklos

direktoriaus 2022 m. gegužės d.

įsakymu Nr. ŠTMV7-

**UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO LAZDIJŲ R. šeštokų mokykloje**

**veiklos PLANAS 2022–2023 METAMS**

1. **BENDROJI INFORMACIJA**
2. Bendrosios programos – nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų. Bendrosiose programose apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai. Priešmokyklinio ugdymo turinys padeda siekti numatytų kompetencijų.
3. Bendrosios programos atnaujinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 5 straipsnyje įtvirtintais švietimo sistemos principais.
4. Pagrindiniai ugdymo turinio atnaujinimo etapai ir terminai:
   1. iki 2022 m. rugsėjo turi būti atnaujintos ir patvirtintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, o savivaldybių ir mokyklų ugdymo turinio atnaujinimo (toliau - UTA) komandos turi pasirengti veiklos planą, kuris padėtų atrasti geriausius sprendimus ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“.
   2. iki 2023 m. rugsėjoturi būti sukurtas BUP atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis mokinių pažangai stebėti, skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos.
5. Mokyklos UTA įgyvendinimo Lazdijų r. Šeštokų mokykloje veiklos planą 2022-2023 metams rengia Lazdijų r. Šeštokų mokyklos direktoriaus 2022-04-13 įsakymu Nr. ŠTMV7-104 “Dėl atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo Lazdijų r. Šeštokų mokykloje komandos tvirtinimo“ sudaryta įgyvendinimo darbo grupė (toliau - Mokyklos UTA komanda).

**II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI**

**Tikslas: Telkti** **Lazdijų r. Šeštokų mokyklos pedagogų bendruomenę pasirengti UTA įgyvendinimui.**

1. **Uždavinys: Pasirengti naujos kokybės ugdymo organizavimui.**
   1. Veiklos:
      1. UTA įgyvendinimo Lazdijų r. Šeštokų mokykloje veiklų koordinavimas;
      2. mokyklos UTA komandos įveiklinimas.
2. **Uždavinys: Organizuoti Lazdijų r. Šeštokų mokyklos pedagogų bendruomenei kolegialią metodinę pagalbą bei paramą.**
   1. Veiklos:
      1. mokymų pagal atnaujintų Bendrųjų ugdymo programų (toliau – BP) įgyvendinimo etapus organizavimas;
      2. sėkmingų profesinių veiklų ir patirčių refleksija;
      3. veiklų ir aktualios informacijos viešinimas.

**III. UŽDAVINIŲ, VEIKLŲ, RODIKLIŲ IR REZULTATŲ SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uždavinys: **Pasirengti naujos kokybės ugdymo organizavimui** | | | | | |
| 1.1. | Veikla: **UTA įgyvendinimo Lazdijų r. Šeštokų mokykloje veiklų koordinavimas** | | | | | |
| Poveiklės pavadinimas | | Rodiklis | Siektina reikšmė ir rezultatas | Įvykdymo data | Atsakingi vykdytojai | Pastabos |
| 1.1.1. | Mokyklos UTA veiklos plano veiklų išdėstymas laiko juostoje | Parengta ir paviešinta mokyklos UTA veiklos plano vizualizacija | 1 laiko juosta | Iki 2022-05-20 | Mokyklos UTA komanda, vadovauja komandos pirmininkas S. Ažukienė |  |
| 1.1.2. | Mokyklos UTA komandos susitikimai, skirti aktualios informacijos UTA ir BP aptarimui | Mokyklos UTA komandos susitikimų skaičius | Nemažiau kaip 1 susitikimas per ketvirtį | 2022-2023 | Mokyklos UTA komanda, vadovauja komandos pirmininkas S. Ažukienė | UTA komanda aptaria aktualijas, numato tolesnius veiksmus |
| 1.1.3. | Situacijos analizė: duomenų dėl priemonių/pagalbos poreikio mokyklai, ruošiantis įgyvendinti UTA, rinkimas ir apibendrinimas | Mokytojų, dalyvavusių apklausoje, procentinė išraiška | 100 % mokytojų | Iki 2022-06-15  2023 m. balandis (pakartotinė apklausa) | Mokyklos UTA komanda, vadovauja S. Ažukienė | Atlikta situacijos analizė |
| 1.2. | Veikla: **Mokyklos UTA komandų įveiklinimas** | | | | | |
| Poveiklės pavadinimas | | Rodiklis | Siektina reikšmė ir rezultatas | Įvykdymo data arba terminas | Atsakingi vykdytojai | Pastabos |
| 1.2.1. | Mokyklos komandos dėl UTA įgyvendinimo sudarymas | Suformuota mokyklos UTA komanda | 1 mokyklos UTA komanda | Iki 2022-04-20 | Mokyklos vadovas, A. Burbaitė | Sudaryta mokyklos UTA komanda |
| 1.2.2. | Mokyklos UTA veiklų plano 2022–2023 metams parengimas | Parengtas mokyklos UTA veiklos planas | 1 mokyklos UTA veiklos planai | Iki 2022-05-19 | Mokyklos UTA komanda, komandos koordinatorius ir pirmininkas | Suplanuotos veiklos ir priemonės sėkmingam atnaujintų BP diegimui |
| 2. | Uždavinys: **Organizuoti Lazdijų r. Šeštokų mokyklos bendruomenėms kolegialią metodinę pagalbą bei paramą** | | | | | |
| 2.1. | Veikla: **Mokymų pagal atnaujintų Bendrųjų programų (toliau – BP) įgyvendinimo etapus organizavimas** | | | | | |
| Poveiklės pavadinimas | | Rodiklis | Siektina reikšmė ir rezultatas | Įvykdymo data arba terminas | Atsakingi vykdytojai | Pastabos |
| 2.1.1. | Atsižvelgiant į atliktą situacijos analizę, mokytojai dalyvaus ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje, atliepiančios BP įgyvendinimą | Mokymuose dalyvavusių pedagogų procentinė išraiška nuo visų mokyklos pedagogų | 2022 m. ≥ 50 %  2023 m. ≥ 80 % | 2022-2023 | Mokyklos vadovas |  |
| 2.2. | Veikla: **Sėkmingų profesinių veiklų ir patirčių refleksija** | | | | | |
| 2.2.1. | Kolegialaus mokymo(si), remiantis profesinės dalykinės sėkmės pavyzdžiais ir patirtimi, organizavimas, BP įgyvendinimo sklaida mokyklos metodinėse grupėse | Renginių skaičius | 2022 m. ≥ 2  2023 m. ≥ 2 | 2022-2023 | Mokyklos metodinių grupių pirmininkai | Mokykloje veikia 5 metodinės grupės |
| 2.2.2. | Sukurtas profesinės patirties bankas [www.svietimocentras.lt](http://www.svietimocentras.lt) | Paviešintų profesinių patirčių skaičius | 2022 m. ≥ 80 proc. pedagogų  paviešins po 1 profesinę patirtį  2023 m. ≥ 80 proc. pedagogų  paviešins po 1 profesinę patirtį | 2022-2023 | Metodinių grupių pirmininkai | Sėkmingų mokytojų  praktikų dirbant pagal atnaujintas BP viešinimas  (Paviešintos profesinės patirties nuorodos) |
| 2.3. | Veikla: **Veiklų ir aktualios informacijos viešinimas** | | | | | |
| 2.3.1. | Sukurti erdvę, skirtą mokyklos UTA komandos komunikacijai ir informacijos sklaidai | Sukurta erdvė | 1 erdvė | Iki 2022-06-01 | Mokyklos UTA komandos koordinatorius | Savalaikis mokyklos pedagogų bendruomenės informavimas- prielaida sėkmingam pokyčių valdymui. |
| 2.3.2. | Mokyklos internetinėje svetainėje viešinti UTA naujienas | Sukurta erdvė mokyklos svetainėje | 1 erdvė | Iki 2022-06-15 | Mokyklos UTA komandos koordinatorius | Mokyklos bendruomenės informavimas apie UTA įgyvendinimą |

**IV. PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA**

UTA komanda stebi bei vertina, ar įgyvendinami tikslai ir priemonės, ar pasiekti laukiami rezultatai. Plano įgyvendinimo rezultatai pristatomi Lazdijų r. Šeštokų mokyklos mokytojų taryboje ne mažiau kaip vieną kartą per metus.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_